## Tabelle1
M242 - Zeitplan
Geplant
Effektiv
| TAG | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
IPERKA | Arbeiten | Dienstag, 05.01.2021 | Dienstag, 12.01.2021 | Dienstag, 19.01.2021 | Dienstag, 26.01.2021 |  | Dienstag, 02.02.2021
Informieren | Recherche Komponenten & Problemmöglichkeiten
Aufgabenstellung & Mengengerüst
Planen | Aufbau & Unterteilung
Zeitplan erstellen
Entscheiden | Zufrieden mit Aufbau?
Realisieren | Ampelkonfiguration
Shift Register
HW-Verbinden
Queue
Timed-Interrupts
Kontrollieren | Teilkomponenten
Zusammensetzung
Auswerten | Dokumentation
Arbeitsjournal
Zeitreserven